## Gantt Chart 12 Minggu
RENCANA JADWAL PROYEK & GANTT CHART (12 MINGGU / 3 BULAN)
FND Production - Event Lighting Management System (Sistem Informasi Penyewaan Alat)
NAMA: EDISYAH PUTRA WARUWU ¦ NIM: 411231179 ¦ PERIODE PROYEK: JANUARI - MARET 2026
IDENTIFIKASI TUGAS & TANGGAL | [6 empty] | JANUARI 2026 |  |  |  | FEBRUARI 2026 |  |  |  | MARET 2026
KODE | NAMA TUGAS / DELIVERABLE | PIC TANGGUNG JAWAB | MGG MULAI | DURASI | TGL MULAI | TGL SELESAI | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12
1 | INISIASI & ANALISIS | PM | Minggu 1 | 2 Minggu | 05-01-2026 | 16-01-2026 | bar: JANUARI 2026 W1 to MARET 2026 W12
1.1 | Kickoff Meeting & Pembentukan Tim | PM | Minggu 1 | 1 Minggu | 05-01-2026 | 09-01-2026 | bar: JANUARI 2026 W1 to MARET 2026 W12
1.2 | Pengumpulan & Analisis Kebutuhan (BRD) | PM + Analyst | Minggu 1 | 2 Minggu | 05-01-2026 | 16-01-2026 | bar: JANUARI 2026 W1 to MARET 2026 W12
1.3 | Studi Kelayakan Teknis & Finansial | PM + Tech Lead | Minggu 1 | 2 Minggu | 05-01-2026 | 16-01-2026 | bar: JANUARI 2026 W1 to MARET 2026 W12
1.4 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Proyek | PM | Minggu 2 | 1 Minggu | 12-01-2026 | 16-01-2026 | bar: JANUARI 2026 W1 to MARET 2026 W12
2 | DESAIN SISTEM | Tech Lead | Minggu 2 | 2 Minggu | 12-01-2026 | 23-01-2026 | bar: JANUARI 2026 W1 to MARET 2026 W12
2.1 | Desain Arsitektur (ERD, API Spec) | Tech Lead | Minggu 2 | 1 Minggu | 12-01-2026 | 16-01-2026 | bar: JANUARI 2026 W1 to MARET 2026 W12
2.2 | Desain UI/UX Wireframe & Prototype (Figma) | UI/UX Designer | Minggu 3 | 2 Minggu | 19-01-2026 | 30-01-2026 | bar: JANUARI 2026 W1 to MARET 2026 W12
2.3 | Review & Approval Desain | PM + Stakeholder | Minggu 4 | 1 Minggu | 26-01-2026 | 30-01-2026 | bar: JANUARI 2026 W1 to MARET 2026 W12
3 | PENGEMBANGAN BACKEND | Backend Dev | Minggu 4 | 4 Minggu | 26-01-2026 | 20-02-2026 | bar: JANUARI 2026 W1 to MARET 2026 W12
3.1 | Setup Database MySQL & Schema Migration | Backend Dev | Minggu 4 | 1 Minggu | 26-01-2026 | 30-01-2026 | bar: JANUARI 2026 W1 to MARET 2026 W12
3.2 | Implementasi REST API (Auth, Events, Crew) | Backend Dev | Minggu 5 | 2 Minggu | 02-02-2026 | 13-02-2026 | bar: JANUARI 2026 W1 to MARET 2026 W12
3.3 | Implementasi API Equipment & Payments | Backend Dev | Minggu 6 | 2 Minggu | 09-02-2026 | 20-02-2026 | bar: JANUARI 2026 W1 to MARET 2026 W12
3.4 | Implementasi API Reports (PDF/Excel) | Backend Dev | Minggu 7 | 1 Minggu | 16-02-2026 | 20-02-2026 | bar: JANUARI 2026 W1 to MARET 2026 W12
4 | PENGEMBANGAN FRONTEND | Frontend Dev | Minggu 6 | 4 Minggu | 09-02-2026 | 06-03-2026 | bar: JANUARI 2026 W1 to MARET 2026 W12
4.1 | Implementasi Admin Dashboard & Analytics | Frontend Dev | Minggu 6 | 2 Minggu | 09-02-2026 | 20-02-2026 | bar: JANUARI 2026 W1 to MARET 2026 W12
4.2 | Implementasi Client Portal (Booking Wizard) | Frontend Dev | Minggu 7 | 2 Minggu | 16-02-2026 | 27-02-2026 | bar: JANUARI 2026 W1 to MARET 2026 W12
4.3 | Implementasi Crew Portal | Frontend Dev | Minggu 8 | 1 Minggu | 23-02-2026 | 27-02-2026 | bar: JANUARI 2026 W1 to MARET 2026 W12
4.4 | Integrasi Frontend ↔ Backend API | Frontend Dev | Minggu 8 | 2 Minggu | 23-02-2026 | 06-03-2026 | bar: JANUARI 2026 W1 to MARET 2026 W12
5 | PENGUJIAN & VALIDASI | QA Engineer | Minggu 9 | 2 Minggu | 02-03-2026 | 13-03-2026 | bar: JANUARI 2026 W1 to MARET 2026 W12
5.1 | Unit Testing & Integration Testing | QA Engineer | Minggu 9 | 1 Minggu | 02-03-2026 | 06-03-2026 | bar: JANUARI 2026 W1 to MARET 2026 W12
5.2 | User Acceptance Testing (UAT) | QA + Stakeholder | Minggu 10 | 1 Minggu | 09-03-2026 | 13-03-2026 | bar: JANUARI 2026 W1 to MARET 2026 W12
5.3 | Bug Fixing & Performance Optimization | Full Team | Minggu 10 | 1 Minggu | 09-03-2026 | 13-03-2026 | bar: JANUARI 2026 W1 to MARET 2026 W12
6 | DEPLOYMENT & PELATIHAN | DevOps | Minggu 11 | 2 Minggu | 16-03-2026 | 27-03-2026 | bar: JANUARI 2026 W1 to MARET 2026 W12
6.1 | Konfigurasi Server & CI/CD Pipeline | DevOps / Backend Dev | Minggu 11 | 1 Minggu | 16-03-2026 | 20-03-2026 | bar: JANUARI 2026 W1 to MARET 2026 W12
6.2 | Deployment ke Production (Vercel + MySQL) | DevOps | Minggu 11 | 1 Minggu | 16-03-2026 | 20-03-2026 | bar: JANUARI 2026 W1 to MARET 2026 W12
6.3 | Pelatihan & Penyerahan Dokumentasi | PM + Tech Lead | Minggu 12 | 1 Minggu | 23-03-2026 | 27-03-2026 | bar: JANUARI 2026 W1 to MARET 2026 W12
6.4 | Serah Terima Proyek (Project Closure) | PM | Minggu 12 | 1 Minggu | 23-03-2026 | 27-03-2026 | bar: JANUARI 2026 W1 to MARET 2026 W12
LEGENDA WARNA FASE & PERENCANAAN MILSTONES
███ |  |  | Fase 1: Inisiasi & Analisis |  |  |  | JANUARI 2026 W1: ███; JANUARI 2026 W4: Fase 2: Desain Sistem; FEBRUARI 2026 W8: Catatan Integrasi Trello: 1. Setiap 'Nama Tugas' dipetakan sebagai Trello Card. 2. Kolom 'PIC' mewakili Assignee di Trello. 3. Gunakan lembar 'Panduan Import Trello' untuk mempermudah pemindahan tugas.
███ |  |  | Fase 3: Pengembangan Backend |  |  |  | JANUARI 2026 W1: ███; JANUARI 2026 W4: Fase 4: Pengembangan Frontend
███ |  |  | Fase 5: Pengujian & Validasi |  |  |  | JANUARI 2026 W1: ███; JANUARI 2026 W4: Fase 6: Deployment & Pelatihan

## Panduan Import Trello
PANDUAN PEMINDAHAN TUGAS KE TRELLO BOARD (TRELLO CARD SYNC)
Salin tabel di bawah ini untuk membuat kartu di Trello dengan tanggal mulai, tanggal selesai, PIC, dan checklist penugasan.
NAMA KARTU TRELLO | TRELLO LIST (KOLOM) | TANGGAL MULAI | TANGGAL SELESAI (DUE) | PIC (MEMBERS) | CHECKLIST SUB-TUGAS / DELIVERABLES (DESKRIPSI KARTU)
[WBS 1.1] Kickoff Meeting & Pembentukan Tim | Sprint 1 - Inisiasi & Analisis | 05-01-2026 | 09-01-2026 | PM | [ ] 1. Pembentukan tim [ ] 2. Pembagian peran [ ] 3. Penentuan media komunikasi [ ] 4. Kickoff meeting log
[WBS 1.2] Pengumpulan & Analisis Kebutuhan (BRD) | Sprint 1 - Inisiasi & Analisis | 05-01-2026 | 16-01-2026 | PM + Analyst | [ ] 1. Wawancara stakeholder FND [ ] 2. Identifikasi alur rental lighting [ ] 3. Pembuatan dokumen BRD
[WBS 1.3] Studi Kelayakan Teknis & Finansial | Sprint 1 - Inisiasi & Analisis | 05-01-2026 | 16-01-2026 | PM + Tech Lead | [ ] 1. Evaluasi infrastruktur serverless [ ] 2. Estimasi anggaran [ ] 3. Analisis kelayakan platform
[WBS 1.4] Penyusunan Dokumen Perencanaan Proyek | Sprint 1 - Inisiasi & Analisis | 12-01-2026 | 16-01-2026 | PM | [ ] 1. Finalisasi WBS [ ] 2. Pembuatan Gantt Chart [ ] 3. Pengesahan dokumen perencanaan
[WBS 2.1] Desain Arsitektur (ERD, API Spec) | Sprint 2 - Desain Sistem | 12-01-2026 | 16-01-2026 | Tech Lead | [ ] 1. Pembuatan ERD 8 entitas utama [ ] 2. Spesifikasi endpoint REST API [ ] 3. Mapping flow data
[WBS 2.2] Desain UI/UX Wireframe & Prototype (Figma) | Sprint 2 - Desain Sistem | 19-01-2026 | 30-01-2026 | UI/UX Designer | [ ] 1. Wireframing desktop & mobile [ ] 2. Pembuatan UI design di Figma [ ] 3. User flow prototype
[WBS 2.3] Review & Approval Desain | Sprint 2 - Desain Sistem | 26-01-2026 | 30-01-2026 | PM + Stakeholder | [ ] 1. Sesi presentasi desain ke FND Production [ ] 2. Walkthrough prototype [ ] 3. Approval layout
[WBS 3.1] Setup Database MySQL & Schema Migration | Sprint 3 - Pengembangan Backend | 26-01-2026 | 30-01-2026 | Backend Dev | [ ] 1. Setup PostgreSQL/MySQL [ ] 2. Eksekusi migration script [ ] 3. Seeding dummy data
[WBS 3.2] Implementasi REST API (Auth, Events, Crew) | Sprint 3 - Pengembangan Backend | 02-02-2026 | 13-02-2026 | Backend Dev | [ ] 1. Setup JWT Auth [ ] 2. CRUD Profiles & Events [ ] 3. CRUD Crew & Calendars
[WBS 3.3] Implementasi API Equipment & Payments | Sprint 3 - Pengembangan Backend | 09-02-2026 | 20-02-2026 | Backend Dev | [ ] 1. Algoritma Stock Collision Guard [ ] 2. CRUD Equipment [ ] 3. Integrasi pencatatan Payment
[WBS 3.4] Implementasi API Reports (PDF/Excel) | Sprint 3 - Pengembangan Backend | 16-02-2026 | 20-02-2026 | Backend Dev | [ ] 1. Build generator engine [ ] 2. Export laporan keuangan bulanan [ ] 3. Export manifes sewa
[WBS 4.1] Implementasi Admin Dashboard & Analytics | Sprint 4 - Pengembangan Frontend | 09-02-2026 | 20-02-2026 | Frontend Dev | [ ] 1. Pembuatan chart analitik Recharts [ ] 2. Panel ringkasan metrik [ ] 3. Table event tracking
[WBS 4.2] Implementasi Client Portal (Booking Wizard) | Sprint 4 - Pengembangan Frontend | 16-02-2026 | 27-02-2026 | Frontend Dev | [ ] 1. Multi-step booking form [ ] 2. Validasi real-time ketersediaan [ ] 3. Halaman invoice client
[WBS 4.3] Implementasi Crew Portal | Sprint 4 - Pengembangan Frontend | 23-02-2026 | 27-02-2026 | Frontend Dev | [ ] 1. Calendar view tugas kru harian [ ] 2. Status update checklist lapangan
[WBS 4.4] Integrasi Frontend ↔ Backend API | Sprint 4 - Pengembangan Frontend | 23-02-2026 | 06-03-2026 | Frontend Dev | [ ] 1. Koneksi client fetcher [ ] 2. Middleware verifikasi token [ ] 3. Handler error global
[WBS 5.1] Unit Testing & Integration Testing | Sprint 5 - Pengujian & Validasi | 02-03-2026 | 06-03-2026 | QA Engineer | [ ] 1. Penulisan unit test endpoint Auth/CRUD [ ] 2. Uji beban Stock Guard [ ] 3. Validasi constraints
[WBS 5.2] User Acceptance Testing (UAT) | Sprint 5 - Pengujian & Validasi | 09-03-2026 | 13-03-2026 | QA + Stakeholder | [ ] 1. Demo fungsionalitas ke tim FND [ ] 2. Uji skenario sewa langsung [ ] 3. Tanda tangan berita acara
[WBS 5.3] Bug Fixing & Performance Optimization | Sprint 5 - Pengujian & Validasi | 09-03-2026 | 13-03-2026 | Full Team | [ ] 1. Fixing hydration error Next.js [ ] 2. Optimasi query index M:N database [ ] 3. Responsive mobile charts
[WBS 6.1] Konfigurasi Server & CI/CD Pipeline | Sprint 6 - Deployment & Pelatihan | 16-03-2026 | 20-03-2026 | DevOps / Backend Dev | [ ] 1. Konfigurasi server production [ ] 2. Setup GitHub Actions CI/CD [ ] 3. Integrasi environment variables
[WBS 6.2] Deployment ke Production (Vercel + MySQL) | Sprint 6 - Deployment & Pelatihan | 16-03-2026 | 20-03-2026 | DevOps | [ ] 1. Push build final ke Vercel [ ] 2. Setup database production [ ] 3. SSL certificate activation
[WBS 6.3] Pelatihan & Penyerahan Dokumentasi | Sprint 6 - Deployment & Pelatihan | 23-03-2026 | 27-03-2026 | PM + Tech Lead | [ ] 1. Sesi training tim operator FND [ ] 2. Penyerahan API docs & User Manual [ ] 3. Serah terima manual book
[WBS 6.4] Serah Terima Proyek (Project Closure) | Sprint 6 - Deployment & Pelatihan | 23-03-2026 | 27-03-2026 | PM | [ ] 1. Penutupan administrasi proyek [ ] 2. Penyerahan laporan akhir KP [ ] 3. Tanda tangan closing statement